## Ark1
Forventet tidsplan | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21
Projekt-valg og gruppedannelse
Kravspecifikation og afgrænsning | bar: Uge 6 to Uge 8
Begyndende arkitektur
Iteration 1 | bar: Uge 11 to Uge 12
Iteration 2
Iteration 3 | bar: Uge 15 to Uge 16
Finpudsning
Rapportskrivning | bar: Uge 18 to Uge 19
Faktisk tidsplan | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21
Projekt-valg og gruppedannelse
Kravspecifikation og afgrænsning | bar: Uge 6 to Uge 8
Begyndende arkitektur
Iteration 1 | bar: Uge 11 to Uge 12
Iteration 2
Iteration 3 | bar: Uge 15 to Uge 17
Finpudsning
Integration | bar: Uge 18 to Uge 19
Rapportskrivning